## График ИП Карлина
ГРАФИК производства работ по Капительному ремонту жилого дома по адресу: г.Москва, ул.Окская, д. 28, кор. 3
№ п/п | Наименование работ | 2021г. | [15 empty] | 2022г.
|  | Июль | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  | Январь |  |  | Февраль
|  | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-28
1 | Демонтажные работы
Демонтаж окон
Очистка потолков от старой краски
Вывоз мусора
2 | Строительно монтажные работы
Устройство черного пола жилых помещений
Устройство черного пола сан. узлов
Устройство черного пола МОП
Устройство вент шахт
Установка дверей в МОП
Установка дверей в квартиры
Установка межкомнатных дверей
3 | Отделочные работы
Штукатурка стен жилых помещений
Шпатлевка стен жилых помещений
Оклейка обоев жилых помещений
Укладка плитки сан. узлов жилых помещений
Укладка ламината в жилых помещениях
Укладка плитки пола в МОП
Штукатурка стен в МОП
Шпатлевка стен в МОП
Окраска стен в МОП
Устройство потолков Армстронг
Устройство системы естественной вентиляции
4 | Устройство системы ХВС
Прокладка трубопроводов
Установка и подсоединение оконечных устройств
5 | Устройство системы ГВС
Прокладка трубопроводов
Подсоединение оконечных устройств
6 | Устройство системы канализации
Прокладка трубопроводов фекальной канализации
Установка и подсоединение оконечных устройств
Замена трубопроводов ливневой канализации
7 | Устройство системы отопления
Прокладка трубопроводов цок. этажа с заменой задвижек
Прокладка трубопроводов по этажам
Монтаж радиаторов, ПНР
Окраска труб
8 | Прочие работы
Установка почтовых ящиков
Демонтаж мачтового подъемника
Ддемонтаж мусорного рукава
Уборка территории после окончания работ
Ремонт кровли