ИЗМЕНЕНИЯ

**К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**

**На строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кострома,**

**Ленина ул.,131,Рабочая1-я ул., 34(по ГП)**

г. Кострома 24 марта 2017г.

Читать п.1.6. в разделе 1. «Информация о Застройщике» в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предыдущая редакция** | **Новая редакция** |
| 1.6 | Учредители(акционеры) застройщика | Акимова Наталья Вячеславовна-100% | ООО «ОЛАКС Девелопмент)ИНН4401142465,ОГРН 1134401005265 |

Читать п.2.2. в разделе 2. «Информация о проекте строительства» в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предыдущая редакция** | **Новая редакция** |
| 2.2 | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию | 4 квартал 2017года | III квартал 2018годаПредполагаемый срок передачи объекта Участнику долевого строительства-IVквартал 2018года |

Генеральный директор ООО «СТРОЙЦЕНТР» Б.А.Шатров