## I квартал
График проектных работ по объекту: капительный ремонт нежилого здания. Адрес объекта: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Мичурина, д.6
№ | Наименование работ |  | Срок |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь
|  | Исполнитель | начало | окончание |  |  | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед
2. | Разработка рабочей документации |  |  |  | #REF! | #REF!
2.1 | ГП
|  | Титова С.В. | План | bar: октябрь 1 нед to ноябрь 4 нед
факт | bar: октябрь 1 нед to ноябрь 2 нед
|  |  | комментарий |  |  |  | октябрь 1 нед: Принципиальная схема благоустройства; октябрь 2 нед: Отсутствовала актуальная топосъемка
2.2 | АР |  |  |  | #REF! | #REF!
| Согласование планировок с учетом венткоробов | Ким К.Р. Чирикова О.В. | план | bar: сентябрь 1 нед to сентябрь 2 нед
|  |  | факт |  |  |  | сентябрь 2 нед: Выполнено
|  |  | комментарий |  |  |  | сентябрь 1 нед: Чертежи по обмерам. Согласование с заказчиком
| План демонтажа, план монтажа, план с расположением перемычек,схемы армирования перегородок, типы перегородок, узлы крепления перегородок, планы заполнения проемов) |  | план |  |  |  | ноябрь 1 нед: Выполнено
факт | bar: сентябрь 1 нед to ноябрь 1 нед
|  |  | комментарий |  |  |  | сентябрь 1 нед: Планы демонтажа; сентябрь 2 нед: Велись демонтажные работы. Нет понимания по несущим стенам и конструкции пола первого этажа.; сентябрь 4 нед: Планы монтажа
| узлы мансарды, план кровли, ограждение, снегозадержание,выход на кровлю, задание на обогрев: водосборного лотка по карнизу кровли и водостока, план полов |  | план | bar: октябрь 4 нед to ноябрь 4 нед
факт | bar: октябрь 4 нед to ноябрь 2 нед
комментарий
| узлы ремонта лестничного марша и площадок |  | план | bar: ноябрь 2 нед to ноябрь 3 нед
факт | bar: ноябрь 2 нед
комментарий
| разрез (состав полов, перекрытия мансарды, состав покрытия) |  | план | bar: октябрь 2 нед to ноябрь 4 нед
|  |  | факт |  |  |  | октябрь 4 нед: Выполнено
комментарий
| кладочные планы лифтовой шахты с монтажными отверстиями, узлы крепления перегородок к колоннам |  | план | bar: октябрь 4 нед to ноябрь 2 нед
факт | bar: октябрь 4 нед to ноябрь 2 нед
|  |  | комментарий |  |  |  | ноябрь 1 нед: выдано 08.11; ноябрь 2 нед: узлы
| плита пола 1 этажа |  | план | 01.11 | bar: ноябрь 1 нед to ноябрь 2 нед
факт | bar: октябрь 4 нед to ноябрь 2 нед
|  |  | комментарий |  |  |  | октябрь 4 нед: Выдано на рассмотрение
2.3. | КЖ
| фундамент лифтовой шахты, шахта | Бычков И.Г. | план | bar: октябрь 1 нед to ноябрь 1 нед
|  |  | факт |  |  |  | ноябрь 1 нед: Выполнено
|  |  | комментарий |  |  |  | октябрь 1 нед: Плита; октябрь 2 нед: Шахта
| Финишная отметка монолитного пояса для опирания конструкций мансарды, |  | план | bar: ноябрь 1 нед to ноябрь 4 нед
факт | bar: ноябрь 1 нед to ноябрь 2 нед
|  |  | комментарий |  |  |  | ноябрь 1 нед: Ждём демонтаж парапета. Не можем принть отметку пояса.
| лестничный марш на мансарду |  | план | bar: ноябрь 2 нед to ноябрь 4 нед
факт | bar: ноябрь 2 нед
комментарий
| усиления ж/Б конструкций |  | план | bar: октябрь 3 нед to ноябрь 2 нед
факт | bar: октябрь 3 нед to ноябрь 2 нед
комментарий
| обрамление колонн |  | план | bar: октябрь 4 нед to ноябрь 2 нед
факт | bar: октябрь 4 нед to ноябрь 2 нед
комментарий
| усиление плит перекрытий |  | план | bar: сентябрь 2 нед to сентябрь 3 нед
|  |  | факт |  |  |  | сентябрь 3 нед: Выполнено
комментарий
2.4 | КМ |  |  |  | #REF! | #REF!
| металлоконструкции мансарды | Бычков И.Г. | план | bar: сентябрь 4 нед to ноябрь 3 нед
факт | bar: сентябрь 4 нед to ноябрь 3 нед
|  |  | комментарий |  |  |  | октябрь 2 нед: Основные МК выданы.; октябрь 3 нед: Выданы основные коснрукции и узлы; октябрь 4 нед: Нет согласования кровли "Металлпрофиль"; ноябрь 1 нед: Ждём демонтаж парапета. Не можем принть отметку пояса.
| усиление вновь образуемых проемов в несущих стенах |  | план | bar: октябрь 4 нед to ноябрь 3 нед
факт | bar: октябрь 4 нед to ноябрь 3 нед
|  |  | комментарий |  |  |  | ноябрь 2 нед: план выдать до 17.11
2.5 | ВК
| ВК и НК | Горский И.О. | план | bar: октябрь 3 нед to ноябрь 4 нед
факт | bar: октябрь 2 нед to ноябрь 3 нед
|  |  | комментарий |  |  |  | октябрь 2 нед: Нет ТУ. Нет понимания согласуют ли перенос ввода; ноябрь 2 нед: Разводка поэтажная принципиальная 17.11
| Задание на отверстия |  | план | bar: ноябрь 2 нед
|  |  | факт |  |  |  | ноябрь 2 нед: Выполнено
комментарий
2.6 | ОВ
| Задание на отверстия | Косарева И.А. | план | bar: ноябрь 1 нед
|  |  | факт |  |  |  | ноябрь 1 нед: Выполнено
|  |  | комментарий |  |  |  | ноябрь 1 нед: стремимся пройти в существующие отверстия
| Отопление |  | план | bar: ноябрь 1 нед to ноябрь 3 нед
факт | bar: октябрь 3 нед to ноябрь 3 нед
|  |  | комментарий |  |  |  | октябрь 3 нед: Нет ТУ; октябрь 4 нед: Выдан типовой и 1 этаж разводка на согласование.; ноябрь 1 нед: Разводка по зданию
| Вентиляция (расчет объемов и выдвча заданий ) |  | план | bar: ноябрь 1 нед to ноябрь 4 нед
факт | bar: ноябрь 1 нед to ноябрь 3 нед
комментарий
| Кондиционирование |  | план | bar: ноябрь 2 нед to ноябрь 4 нед
факт | bar: октябрь 4 нед to ноябрь 3 нед
|  |  | комментарий |  |  |  | ноябрь 1 нед: Выдано принципиальное решение типового этажа.
| ИТП |  | план | bar: октябрь 4 нед to ноябрь 1 нед
факт | bar: октябрь 3 нед to ноябрь 3 нед
|  |  | комментарий |  |  |  | октябрь 3 нед: Нет ТУ; октябрь 4 нед: Временное выдано 18.10.; ноябрь 1 нед: Постоянное через 2 недели после получения ТУ
2.7 | ЭОМ
| ЭОМ жилой чати | Кобылинская О.Э. | план | bar: октябрь 3 нед to ноябрь 4 нед
факт | bar: октябрь 2 нед to ноябрь 3 нед
|  |  | комментарий |  |  |  | октябрь 2 нед: Нет ТУ; октябрь 3 нед: Вводная панель ВРУ однолинейная схема.; октябрь 4 нед: Разводка сетей по 1 и типовому этажам
| ЭОМ (планы,схемы этажных и квартирных щитов, уравнивания потонциалов) |  | план | bar: ноябрь 1 нед
|  |  | факт |  |  |  | ноябрь 1 нед: Выполнено
комментарий
| ЭОМ (схемы щита ВРУ общедомовых нужд, ПЭСПЗ) |  | план | bar: ноябрь 1 нед to ноябрь 4 нед
факт | bar: ноябрь 1 нед; ноябрь 3 нед
|  |  | комментарий |  |  |  | ноябрь 1 нед: Нет ТУ
| Наружное освещение |  | план | bar: ноябрь 3 нед to ноябрь 4 нед
факт | bar: ноябрь 1 нед; ноябрь 3 нед
|  |  | комментарий |  |  |  | ноябрь 1 нед: Нет задания; ноябрь 3 нед: Задание выдано
| Освещение фасада |  | план | bar: ноябрь 3 нед to ноябрь 4 нед
факт | bar: ноябрь 1 нед; ноябрь 3 нед
|  |  | комментарий |  |  |  | ноябрь 1 нед: Нет задания; ноябрь 3 нед: Задание выдано
2.8 | МПБ
| пожарная сигнализация и оповещение | Фоминцева Н.А. | план | bar: ноябрь 1 нед to ноябрь 4 нед
|  |  | факт |  |  |  | ноябрь 1 нед: Выполнено
|  |  | комментарий |  |  |  | октябрь 4 нед: Графическая часть выдана.; ноябрь 1 нед: Спецификации до 06.10; ноябрь 4 нед: Возможна корректировка по итогу смежных разделов
5 | Выдача документации Заказчику и подписание Акта сдачи-приемки работ
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | ноябрь 4 нед: УТВЕРЖДАЮ:

## Легенда
Условные обозначения: | 01.01.2009 - отчетный период | Проекты выпускаемые в Октябре 2009 г. | Проекты выпускаемые в Декабре 2009 г.
01.01.2009 - период предшествующий отчетному | 01.01.2009 - период следующий за отчетным | Проекты выпускаемые в Ноябре 2009 г. | Проекты выпускаемые после отчетного периода

## Цвета
164 | 199 | 231
209 | 227 | 243
228 | 238 | 248
245 | 183 | 84
250 | 220 | 172
252 | 234 | 204
212 | 223 | 147
231 | 237 | 193
240 | 244 | 216
253 | 233 | 138
254 | 246 | 206
254 | 249 | 226
188 | 157 | 199
235 | 226 | 238
238 | 230 | 242
219 | 130 | 143
235 | 166 | 172
242 | 184 | 191
243 | 215 | 214

## Квартал
| 40575 | 40603 | 40634 | 2011-01-01 | 2011-01-02 | 2011-01-03 | 2011-01-04 | 2011-01-05 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 2011-01-08 | 2011-01-09 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 2011-01-15 | 2011-01-16 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 2011-01-21 | 2011-01-22 | 2011-01-23 | 2011-01-24 | 2011-01-25 | 2011-01-26 | 2011-01-27 | 2011-01-28 | 2011-01-29 | 2011-01-30 | 2011-01-31 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 2011-02-03 | 2011-02-04 | 2011-02-05 | 2011-02-06 | 2011-02-07 | 2011-02-08 | 2011-02-09 | 2011-02-10 | 2011-02-11 | 2011-02-12 | 2011-02-13 | 2011-02-14 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 2011-02-17 | 2011-02-18 | 2011-02-19 | 2011-02-20 | 2011-02-21 | 2011-02-22 | 2011-02-23 | 2011-02-24 | 2011-02-25 | 2011-02-26 | 2011-02-27 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 2011-03-05 | 2011-03-06 | 2011-03-07 | 2011-03-08 | 2011-03-09 | 2011-03-10 | 2011-03-11 | 2011-03-12 | 2011-03-13 | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 2011-03-18 | 2011-03-19 | 2011-03-20 | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 2011-03-26 | 2011-03-27 | 2011-03-28 | 2011-03-29 | 2011-03-30 | 2011-03-31
Филиал "Шахта"Абашевская"
Проект "САУК вентиляторной установки 4ВЦ-15 на вспомогательном наклонном стволе пласта 16 филиала "Шахта "Абашевская" ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" | Шифр | 2010-12-01 | 2011-03-25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Дополнение к проекту "Реконструкция линии электропередачи до насосной станции" филиала "Шахта "Абашевская" ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" | 40575: Шифр; 40603: 2010-12-13; 40634: 2011-01-05; 2011-01-01: 0; 2011-01-02: 0; 2011-01-03: 0; 2011-01-04: 0; 2011-01-05: 0; 2011-01-06: 0; 2011-01-07: 0; 2011-01-08: 0; 2011-01-17: 0; 2011-01-18: 0; 2011-01-19: 0; 2011-01-20: 0; 2011-01-21: 0; 2011-01-22: 0; 2011-01-23: 0; 2011-01-24: 0; 2011-01-25: 0; 2011-01-26: 0; 2011-01-27: 0; 2011-01-28: 0; 2011-01-29: 0; 2011-01-30: 0; 2011-01-31: 0; 2011-02-01: 0; 2011-02-02: 0; 2011-02-03: 0; 2011-02-04: 0; 2011-02-05: 0; 2011-02-06: 0
Проект "САУК дегазационной установки (Зыряновский лог) филиала "Шахта "Абашевская" ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" | 40575: Шифр; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-03-25; 2011-01-01: 1; 2011-01-17: 0; 2011-01-18: 0; 2011-01-19: 0; 2011-01-20: 0; 2011-01-21: 0; 2011-01-22: 0; 2011-01-23: 0; 2011-01-24: 0; 2011-01-25: 0; 2011-01-26: 0; 2011-01-27: 0; 2011-01-28: 0; 2011-01-29: 0; 2011-01-30: 0; 2011-01-31: 0; 2011-02-01: 0; 2011-02-02: 0; 2011-02-03: 0; 2011-02-04: 0; 2011-02-05: 0; 2011-02-06: 0; 2011-02-07: 0; 2011-02-08: 0; 2011-02-09: 0; 2011-02-10: 0; 2011-02-11: 0; 2011-02-12: 0; 2011-02-13: 0; 2011-02-14: 0; 2011-02-15: 0; 2011-02-16: 0; 2011-02-17: 0; 2011-02-18: 0; 2011-02-19: 0; 2011-02-20: 0; 2011-02-21: 0; 2011-02-22: 0; 2011-02-23: 0; 2011-02-24: 0; 2011-02-25: 0; 2011-02-26: 0; 2011-02-27: 0; 2011-02-28: 0; 2011-03-01: 0; 2011-03-02: 0; 2011-03-03: 0; 2011-03-04: 0
Проект "САУК вентиляторной установки 4ВЦ-15 на вентиляционном уклоне №1 пласта 15 филиала "Шахта "Абашевская" ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" | 40575: Шифр; 40603: 2011-02-01; 40634: 2011-03-31; 2011-01-01: 0
Проект "САУК вентиляторной установки 4ВЦ-15 на вентиляционном уклоне №1 пласта 15 филиала "Шахта "Абашевская" ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" | 40575: Шифр; 40603: 2011-02-01; 40634: 2011-03-31; 2011-01-01: 3
Филиал "Шахта "Алардинская"
Корректировка проекта "Доработка запасов пласта 6 до гор.±0м в центральном и западном блоках филиала "Шахта "Алардинская" ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" (Дополнение №1) | 40575: Шифр 732; 40603: 2010-12-25; 40634: 2011-01-28
Филиал «Шахта «Алардинская» ОАО «ОУК «Южкузбассуголь». Малиновский технологический комплекс. Временный мобильный пункт погрузки №2». | 40575: Шифр 668; 40603: 2010-07-10; 40634: 2011-01-31
Техническое перевооружение конвейерного транспорта филиала "Шахта "Алардинская" ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" | 40575: Шифр 733; 40603: 2010-12-25; 40634: 2011-03-25
Передвижная наземная вакуум-насосная станция ВВН-150 на промплощадке флангового уклона 2/6 филиала "Шахта "Алардинская"ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" | 40575: Шифр; 40603: 2011-02-01; 40634: 2011-03-28
Филиал "Шахта "Грамотеинская"
Рабочая документация системы автоматической пожарной сигнализации в зданиях АБК и ЭМС | 40575: Шифр; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-01-31
"Проект строительства газоотсасывающей установки ВЦГ-9 на скважине №3912 филиала "Шахта "Грамотеинская" | 40575: Шифр; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-02-28
"Подвесная монорельсовая дорога филиала "Шахта "Грамотеинская" | 40575: Шифр; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-03-24
Рабочая документация на размещение в действующем АБК оборудования медико-профилактического назначения | 40575: Шифр; 40603: 2011-01-17; 40634: 2011-03-25
Филиал "Шахта "Ерунаковская VIII"
Подъездная автомобильная дорога от станции «Усковская» до главной промышленной площадки филиала «Шахта «Ерунаковская – VIII» | 40575: Шифр 723; 40603: 2010-10-04; 40634: 2011-01-28
«Строительство угледобывающего предприятия (шахты) ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» на участке «Ерунаковский VIII» в Ерунаковском геолого-экономическом районе Кузбасса» (защита в ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЕ) | 40575: Шифр 565; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-01-31
«Проект проведения разведочно-эксплуатационных выработок участка «Ерунаковский-VIII» ОАО «ОУК «Южкузбассуголь». Горнотехническая часть. Организация вспомогательного транспорта. Дополнение №3» | 40575: Шифр 736; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-02-10
«Кабельные эстакады на промплощадке центральных наклонных стволов филиала «Шахта «Ерунаковская VIII» | 40575: Шифр 730; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-02-24
Сети ливневой канализации на промплощадке главного наклонного ствола | 40575: Шифр 728; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-03-21
Сети ливневой канализации на промплощадке центральных наклонных стволов | 40575: Шифр 729; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-03-31
Филиал "Шахта "Кушеяковская"
Защита "Проекта увеличения производственной мощности филиала "Шахта "Кушеяковская" ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" | 40575: Шифр 581; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-01-31
"Установка двух разделительных трансформаторов и блок №2 ЦРП 6 кВ для электроснабжения филиала "Шахта "Кушеяковская" ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" | 40575: Шифр 721; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-03-30
Филиал "Шахта "Осинниковская"
Проект комплексного обеспыливания "Шахта "Осинниковская" ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" | 40575: Шифр 735; 40603: 2010-12-01; 40634: 2011-01-28
"Емкости питьевой воды и водопровод от промплошадки вентиляционного ствола №1 до главной промплощадки филиала "Шахта "Осинниковская" ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" | 40575: Шифр 712; 40603: 2010-10-15; 40634: 2011-02-25
Филиал"Шахта"Юбилейная" II район
Аэрогазовый контроль филиала «Шахта « Юбилейная» II район ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" | 40575: Шифр; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-02-24
ОАО "ЦОФ "Кузнецкая"
Замена кирпичных стен перегрукзочной станции №11 напанели типа "сендвич" | 40575: Шифр; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-02-24
Рабочая документация замены цехового трубопровода отделения сушки | 40575: Шифр; 40603: 2011-02-01; 40634: 2011-03-21
Усиление связей и ферм в здании радиальных сгустителей | 40575: Шифр; 40603: 2011-02-11; 40634: 2011-03-22
Замена металлоконструций моста №4 | 40575: Шифр; 40603: 2011-02-11; 40634: 2011-03-23
ЗАО "Распадская-Коксовая"
"Проект дегазации ЗАО "Коксовая" | 40575: Шифр 710; 40603: 2010-11-01; 40634: 2011-01-28
"Проект подвесной монорельсовой дизелной дороги пласта IV-V ЗАО "Коксовая". Сопровождение при прохождении экспертизы промышленной безопасности. | 40575: Шифр 715; 40603: 2011-01-01; 40634: 2011-03-31
ОАО "УК "Южная"
«Проект погрузочно-сортировочного пункта ОАО «УК Южная». Корректировка в части очистных сооружений. | 40575: Шифр; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-02-28
ОАО "Междуреченская угольная компания-96"
«Проект вакуум-насосной станции №1 для пласта 15 ОАО «Междуреченская угольная компания-96» | 40575: Шифр; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-02-28
«Проект вакуум-насосной станции №2 для пласта 15 ОАО «Междуреченская угольная компания-96» | 40575: Шифр; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-02-28
ОАО "Шахта "Полосухинская"
Корректировка проекта дегазации пластов 30, 29а, 26а ОАО "Шахта "Полосухинская" | 40575: Шифр 727; 40603: 2011-01-11; 40634: 2011-02-26