## Зеленоград 814
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Капитальный ремонт жилого дома расположенного по адресу: г. Зеленоград 814к.
№ п/п | Наименование глав, объектов, работ и затрат | 2022-2023г.г.
|  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Подготовительные работы
2 | Демонтажные работы
3 | Устройство перегородок из ячеистобетонных блоков
Устройство перегородок из блока 75мм | bar: Март 1 to Июль 1
Устройство перегородок из блока 150мм | bar: Март 1 to Июль 1
Устройство перегородок из блока 200мм | bar: Март 1 to Июль 1
4 | Заполнение оконных проемов
5 | Отделочные работы в жилых помещениях
Стены
Штукатурка | bar: Март 3 to Август 1
Шпаклевка | bar: Май 1 to Сентябрь 4
Оклейка обоев | bar: Июль 1 to Январь 2
Облицовка стен с/у плиткой | bar: Июнь 1 to Декабрь 4
Полы
Утройство стяжки пола в ж/пом. | bar: Апрель 3 to Август 4
Устройство гидроизоляции в с/у с заводом на стену | bar: Май 1 to Август 4
Утройство стяжка пола в с/у | bar: Май 1 to Август 4
Облицовка пола плиткой в с/у | bar: Июнь 1 to Декабрь 4
Устройство цементной стяжки балконы в жилых помещениях | bar: Май 1 to Август 4
Облицовка пола плиткой балконы в жилых помещениях | bar: Июнь 1 to Ноябрь 4
Укладка ламината и плинтуса | bar: Сентябрь 3 to Январь 2
Устройство потолков
Очистка потолков от отслоения краски, зачистка и заделка шурфов между плит, обработка антиплесенью | bar: Февраль 1 to Апрель 4
Места общего пользования
Полы
Утройство стяжки пола | bar: Апрель 3 to Август 4
Укладка напольной плитки из керамогранита | bar: Август 1 to Ноябрь 1
Стены
Штукатурка | bar: Март 3 to Август 1
Шпаклевка | bar: Май 1 to Сентябрь 4
Покраска стен структурной краской | bar: Октябрь 1 to Декабрь 4
Устройство потолков
Устройство потолочного покрытия Армстронг | bar: Октябрь 1 to Декабрь 4
6 | Заполнение дверных проемов
Двери в МОП (стальные) (67шт.) | bar: Август 1 to Сентябрь 4
Двери в жилые помещения (стальные) (331шт.) | bar: Август 1 to Октябрь 4
Двери в с/у (деревянные) (331шт.) | bar: Август 1 to Январь 2
7 | Устройство системы отопления
Сверление отверстий в перекрытии d=42-50мм | bar: Февраль 3 to Август 4
Монтаж отопительных приборов с установкой запорной арматуры и воздухоотводчиков | bar: Июнь 1 to Август 4
Прокладка магистральных трубопроводов отопления в подвале, с бурением и заделкой отверстий в местах прохода через стены и перекрытия, утеплением и изоляцие | bar: Апрель 2 to Июль 2
Прокладка стояков отопления с устройством и заделкой гильз | bar: Апрель 2 to Август 4
Установка радиаторов отопления подвала, устройство и монтаж регистров (при необходимости) | bar: Май 4 to Август 4
Регулировка системы отопления, промывка, опрессовка (пусконаладочные работы) | bar: Сентябрь 1 to Октябрь 2
8 | Устройство системы вентиляции без выхода на кровлю
Сверление отверстий для системы вентиляции под воздуховод d=125мм | bar: Февраль 3 to Август 4
Прокладка воздуховодов, с последующей заделкой после прокладки отверстий | bar: Апрель 1 to Сентябрь 2
9 | Устройство системы водоснабжения
Сверление отверстий в перекрытии для системы водоснабжения d=50мм | bar: Февраль 3 to Август 4
Прокладка трубопроводов водоснабжения в подвальной части, с бурением и заделкой отверстий в местах прохода через стены и перекрытия | bar: Февраль 2 to Май 2
Прокладка стояков водоснабжения, с заделкой отверстий | bar: Март 2 to Июль 1
Прокладка трубопроводов водоснабжения по квартирам в стене, с заделкой отверстий и штроб | bar: Май 1 to Август 4
10 | Устройство системы канализации
Сверление отверстий для системы канализации d=125мм | bar: Февраль 3 to Август 4
Прокладка трубопроводов канализации, с бурением и заделкой отверстий после прокладки | bar: Март 2 to Июнь 1
Прокладка трубопроводов канализации по чердаку (продухи с выводом на кровлю и герметизации мест проходов) | bar: Июнь 2 to Август 1
Прокладка трубопроводов канализации по подвалу с подключением к существующей сети, заделкой проходов в стенах (зачеканка гильз) | bar: Февраль 1 to Май 2
Разводка К1 по с/у жилого помещения с заделкой мест выхода из шахты ВК | bar: Июнь 1 to Ноябрь 4
11 | Устройство системы ливневой канализации
Устройство ливневой канализации с бурением технических отверстий и заделкой отверстий после прокладки, подключение к выпускам, замена воронок (с демонтажем и восстановлением кровли) и их подключение (2 стояка) с устройством короба из ГКЛВ с лючком для ревизий | bar: Февраль 2 to Март 4
12 | Электроснабжение
13 | Устройство электрощитовой в подвале
14 | Установка оконечных приборов
Установка оконечных приборов систем водоснабжения, водоотведения поквартирно (полотенцесушители, унитазы, душевые поддоны, умывальники с пьедесталом) | bar: Октябрь 1 to Декабрь 4
15 | Прочие работы
Усиление конструкций | bar: Февраль 1 to Июль 1
Ремонт кровли (при необходимости) | bar: Май 1 to Август 4
Устройство шахт вентиляции на кровле согласно проектного узла | bar: Июль 1 to Ноябрь 1
Фасадные работы | bar: Май 1 to Август 4
Благоустройство территории
Установка почтовых ящиков | bar: Декабрь 2 to Декабрь 4
Уборка территории после окончания работ | bar: Январь 1 to Январь 4