ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 31.08.16 г.

на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями (кладовые) и инженерными коммуникациями, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Тверицкая наб., 64, в границах принадлежащего застройщику земельного участка площадью 2341 м2

г. Ярославль 20.08.2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

1. Внести в раздел II проектной декларации следующие изменения:

2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Этапы и сроки реализации жилого дома:

Начало строительства жилого дома – 3 квартал 2016 г.

Окончание строительства жилого дома – 2 квартал 2019 г.».

2.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию: 31.05.2019 г.».

Генеральный директор АО «Ярославльзаказчик» -

управляющей организации

АО «Горстройзаказчик» Волончунас Д.В.