**Изменения от 15 марта 2016 года**

**в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**  
на строительство трехэтажного четырехсекционного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Ступинский муниципальный район, городское поселение Жилево, с. Верзилово, поз. 60, пусковой комплекс №4, второй этап, 1-я очередь строительства по инвестиционному проекту «Новое Ступино»

1. Подраздел **«Этапы и срок реализации строительства» раздела «Информация о проекте строительства»** читать в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Этапы и срок реализации строительства** | Начало - дата подписания разрешения на строительство – 30 августа 2013 года  Срок окончания строительства - 31 мая 2016 года |

1. Подраздел **«Предполагаемый срок для получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию»** раздела **«Описание строящегося объекта»** читать в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предполагаемый срок для получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию** | 31 мая 2016 года |

Генеральный директор

ООО «ПромАльянс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шуберт Марина Николаевна