**ИЗМЕНЕНИЕ № 7**

**К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**

**по многоквартирному жилому дому,**

**расположенному по адресу: г. Кострома, ул. Экскаваторщиков, дом 46,48.**

 30.08.2017

Читать п.8 в разделе « Информация о проекте строительства» в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предыдущая редакция** | **Новая редакция** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8) | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | 31 октября 2017годаСрок передачи участнику долевого строительства- 30 декабря 2017годаАдминистрация города КостромыУправление территориального планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества Администрации города Костромы | 30 декабря 2017годаСрок передачи участнику долевого строительства- 30 декабря 2017годаАдминистрация города КостромыУправление территориального планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества Администрации города Костромы |

Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания 2» А.В. Матвиенко