**Изменения к проектной декларации от 30.12.2016г.**

**10-ти этажнго жилого дома №4, 4-я очередь строительства (по генплану) в п. Одинцово г. Смоленска**

*Размещено в сети Интернет 18.07.2017г****.*** *на сайте* <http://консоль67.рф/projects-gallery/>

**п.1. раздела II**«Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

10-ти этажный жилой дом №4, 4-я очередь строительства (по генплану) в п.Одинцово г.Смоленска.

Начало строительства 4 квартал 2016 года,

окончание строительства:

**2-й этап** две блок-секции № 4,5 - 100 квартир - 2 квартал 2019 года,

**1-й этап** три блок-секции № 1,2,3 - 160 квартир - 3 квартал 2020г.

**п.8. раздела II** «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: 2-й этап две блок-секции № 4,5, 100 квартир - 2 квартал 2019 года, 1-й этап три блок-секции № 1,2,3, 160 квартир -3 квартал 2020г.

Генеральный директор

ООО «Консоль» А.Г.Гусейнов